ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название проекта: «Я – ректор. Уникальная образовательная программа «Материаловедение и металлургия»»

| № | Наименование характеристики | Описание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель и задачи проекта | Формирование профессиональных компетенций связанных с обоснованием проектных решений и разработке организационно-управленческих мероприятий по созданию, внедрению уникальной образовательной программы по направлению подготовки в университете |
| 2 | Информация о заказчике | - |
| 3 | Сроки реализации проекта | 01.10.2018 – 30.04.2019 |
| 4 | Этапы работы над проектом | 1. Получение задания, изучение материалов 2. Формирование перечня конкурентного окружения 3. Изучение лучших практик образовательных программ 4. Формирование целевого ориентира будущей программы, ее уникальности. 5. Разработка организационного плана проекта, формирование карты рисков проекта 6. Оформление проекта и презентации |
| 5 | График реализации проекта | 1 этап – октябрь 2018 2 этап – ноябрь 2018 3 этап – декабрь 2018 4 этап – февраль 2019 5 этап – март 2019 6 этап – апрель 2019 |
| 6 | Критерии завершенности проекта | Проект уникальной образовательной программы «Физическое материаловедение и металлургия» |
| 7 | Критерии качества продукта /результата | 1. Реалистичность проекта 2. Проработка целевых ориентиров, уникальных особенностей 3. Детальность проработки конкурентного окружения и лучших образовательных траекторий 4. Проработка организационного плана проекта 5. Качество презентации проекта. |
| 8 | Форма отчетности | Презентация, проект образовательной программы |
| 9 | Необходимость (возможность) публичного представления результат | Защита проектных предложений, в том числе в форме презентации |