Техническое задание  на проектную работу

Разработка эскизного проекта "Эко-пропаганда"

1. Цель и задачи проекта.

- Цель проекта: 
изучение закономерностей и развития рационального взаимодействия людей с миром природы;

- разработка приемлемых путей взаимодействия человеческого общества с окружающей средой;

- предотвращение разрушения биосферы людьми.

Задачи проекта:

- улучшать состояние окружающей среды;

- снизить уровень загрязнения;

- решать как глобальные, так и локальные экологические проблемы.

2.Информация о заказчике.

- ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Технических Университет»

3. Сроки реализации проекта.

- февраль 2019 –апрель 2019.

4. Календарный график работы над проектом

Февраль 2019 – изучение данных о состоянии окружающей среды .

Март 2019 – поиск и разработка решений поставленных задач и целей    проекта.

Апрель 2019 -  подведение итогов

Май 2019 –защита проекта.

Форма отчетности:

По окончании выполнения проекта исполнители должны представить следующую документацию:

1.  Разработка предложений по перспективной системе мусороудаления;

2. Комплект проектной документации в составе следующих разделов:

- Раздел 1 "Введение в проект ".

- Раздел 2 "Разбор целей и задач, предложения по их решению".

- Раздел 3 "Рассмотрение приложенного фотоотчета".

- Раздел 4 ""Подведение итогов»,

Критерии завершенности проекта и качества результата.

Критерием завершенности проекта служит предоставление вышеперечисленной документации, содержащей исчерпывающую информацию о выполнении задач, поставленных перед исполнителями.

Критериями качества являются:

-Исполнение проекта в установленный срок.

- Исправление замечаний, высказанных руководителем проекта как в процессе реализации этапов проекта, так и после проверки отчета по каждому этапу.

- Выполнение требований, предъявляемых руководителем к отдельным этапам выполнения проекта.

Качество оформления разделов проектной документации, и их соответствие предъявляемым требованиям.

Возможность публичного представления результата

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, могут быть представлены на публичных мероприятиях соответствующей тематики (конференциях, семинарах и т.п.). Время и наименование мероприятия выбирают исполнители и руководитель проекта.