## Slide 1: Понятие капитального ремонта
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. (Градостроительный кодекс)
Капитальный ремонт - это замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением. (ГСНр 81-05-01-2001)

## Slide 2: Основные методические документы определения сметной стоимости
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (№ МДС 13-1.99), введена в действие постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 79
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), утвержденная с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.
Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) (МДС 81-38.2004) , введена в действие постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), введена в действие постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6.
Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах крайнего севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004) , введена в действие постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 5

## Slide 3: Состав сметной документации на капитальный ремонт
Согласно МДС 13-1.99 - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, к сметной документации предъявляются следующие требования:
4.4 Состав сметной документации
Для определения сметной стоимости капитального ремонта жилых зданий или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.
4.7 Для определения сметной стоимости капитального ремонта составляется следующая документация: в составе проекта: сметные расчеты на отдельные виды затрат (в том числе на проектные и изыскательские работы);
объектные и локальные сметные расчеты;
сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта;
сводка затрат (при необходимости). В составе рабочей документации (РД) — объектные и локальные сметы.

## Slide 4: Структура ССР при капительном ремонте
4.17 Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта
Для объектов капитального ремонта жилых домов в составе сводного сметного расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам:
Глава 1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта. Глава 2. Основные объекты. Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. Глава 4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теп­лоснабжения, газоснабжения и т.п.). Глава 5. Благоустройство и озеленение территории. Глава 6. Временные здания и сооружения. Глава 7. Прочие работы и затраты. Глава 8. Технический надзор.
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

## Slide 5: Исходные данные для составления сметной документации на ремонтно-строительные работы
4.4.1 Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по жилым зданиям на основе объемов работ, определяемых по рабочей документации или рабочим чертежам.
Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат, если объемы и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению, как правило, на основании рабочей документации.
Локальные сметные расчеты на капитальный ремонт составляются на основе: задания на разработку проектной документации; результатов технического обследования зданий; описи работ на капитальный ремонт объекта; действующих сметных нормативов и показателей на виды ремонта, а также свободных (рыночных) цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

## Slide 6: Порядок и особенности применения федеральных единичных расценок
Основные правил определения сметной стоимости на ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте определены МДС81-38.2004. В соответствии с этими документом разработаны Указания по применению ТЕРр-2001 и ТЕР-2001.
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых домов следует пользоваться «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» (МДС 13-1.99).
При составлении сметной документации на капитальный ремонт в первую очередь следует применять расценки (нормы), предназначенные для капитального ремонта, т.е. расценки (нормы) соответствующих сборников ТЕРр (ФЕРр)-2001, ГЭСНр-2001.
Особенности составления смет на капитальный ремонт зданий и сооружений связаны с необходимостью использования не только нормативной базы на ремонтно-строительные работы, но и сборников сметных норм и единичных расценок на строительные и монтажные работы.

## Slide 7: Определение стоимости работ по разборке (демонтажу)
3 .3 .1 . В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строи тельных машин и автотранспортных средств следует при менять следующие коэффициенты:
а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0 ,8 ;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0 ,8 ;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции ) - 0 ,4 ;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации , тепло- и газоснабжения - 0,6 ;
д) то же, металлических конструкций - 0 ,7 .

## Slide 8: Особенности использования сборников ТЕР (ФЕР)-2001
Согласно п. 4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 при нормировании работ, выполняемых в условиях реконструкции и капитального ремонта, по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме сборника ГЭСН № 46) применяются коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых по сборникам норм на строительные и специальные строительные работы, разработанным исходя из условий поточного ведения работ. Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери подрядных организаций, связанных с малообъемностью работ при ремонте и реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин компенсирует потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы строительных машин.
Применение указанных коэффициентов не распространяется на работы по строительству пристроек к существующему зданию, демонтажу конструкций, а также к сборникам на монтажные и пусконаладочные работы ГЭСНм (ФЕРм) и ГЭСНп (ФЕРп).

## Slide 9: Особенности и в определении накладных расходов и сметной прибыли
Обоснование | Индекс по статьям затрат |  | индекс СМР | 
 | НР | СП | НР | СП
ТЕР (ФЕР) | 0,85•0,9* | 0,8•0,85 | 0,9 | 0,85
ТЕРр (ФЕРр) | 0,85 | 0,8 | - | -
ТЕРм (ФЕРм) | 0,85 | 0,8 | - | -
ТЕРп (ФЕРп) | 0,85 | 0,8 | - | -
Подтверждающие документы:
0,85 к НР- Письмо Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.
0,8 к СП - Письмо Госстроя № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.
0,9 к НР - Примечание 1 к приложению 4 в МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004. (* - не учитывается при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов и объектов производственного назначения )
0,85 к СП- Примечание 1 к приложению 1 в письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя) № АП-5536/06 от 18.11.2004.

## Slide 10: Расчет лимитированных затрат в составе ССР
Титульные временные здания и сооружения следует определять по «Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН-81-05-01-2001) с применением к ним коэффициента 0,8.
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства следует определять по нормам раздела I таб. 4 ГСП 81-05-02-2001 с коэффициентом 0,8.