МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                         ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Ректор

Воронежского государственного

технического университета

__________________ Колодяжный С.А.

«____»_________2017г

Паспорт стратегического проекта

"Модернизация традиционного пространства

"Музея инженерного дела"

в Единый культурно-информационный музейный центр

гражданско-патриотического

воспитания Центрально-Черноземной области"

Руководитель проекта:

_____________М.В. Медведева

г. Воронеж

2017

Паспорт

стратегического проекта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Воронежский государственный технический университет»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА "МУЗЕЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА" В ЕДИНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ

- Сроки реализации проекта: 2017-2018 гг.

# Цель реализации проекта: Способствовать формированию инновационной культурно-информационной среды для решения задач имиджевой политики и позиционировании Воронежского государственного технического университета как опорного университета Центрального Черноземья, через создание современного Единого культурно-информационного музейного центра, объединяющего представителей музейного сообщества региона, что позволит реализации Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

- Задачи реализации проекта: 1. Разработка и утверждение концепции развития Музея инженерного дела на 2017-2020 гг. 2. Паспортизация Музея инженерного дела 3. Подготовка заявок на участие в грантовых конкурсах «Меняющийся музей в меняющимся мире» и «Музейный десант» фонда Потанина, Русского географического общества, Правительства Воронежской области. 4. Создание и организация работы общественного совета Музея инженерного дела (положение, план заседаний и т.п.) 5. Создание страницы Музея инженерного дела на сайте ВГТУ, а также страниц музея в соцсетях (летопись университета, выдающиеся ученые, известные выпускники, стройотряды и т.д.) 6. Создание проекта новой экспозиции Музея инженерного дела. 7. Подготовка тематико-экспозиционного плана Музея инженерного дела (подбор фотоматериалов, документов, экспонатов и т.п., план размещения их в каждом разделе экспозиции). 8. Оборудование фондохранилища Музея инженерного дела, систематизация и оцифровка фондовых предметов. 9. Создание выставочного зала Музея инженерного дела. 10.Организация выставки, посвященной истории ВГТУ. 11. Разработка концепции Единого культурно-информационного музейного центра. 12. Создание Единого культурно-информационного музейного центра.

- Ключевые участники проекта: 4.1. Руководитель проекта: Медведева Мария Васильевна. Директор Музея инженерного дела. Стаж работы в музейной сфере: 7 лет. Стаж руководящей работы: 10 лет. Основное образование: высшее историческое (2006, ВГУ); дополнительное образование: проектная деятельность в информационной образовательной среде (2009 г.), муниципальное управление в области внутреннего и въездного туризма (2011г.). Участник Международного проектно-аналитического семинара «Музей в системе регионального туризма» (АНОК «Музей будущего», 2015 г.). Автор около 30 публикаций, а также книг "Путеводитель по Лискинскому исторко-краеведческому музею" (2013 г.), "Книга памяти. Лискинцы - участники Первой мировой войны" (2016 г.), "Прогулка с краеведом" (2016 г.). Руководитель проекта «Сохранение достижений Воронежского изобразительного искусства второй половины 20- начала 21 вв.» (Картинная галерея им. В.П. Криворучко), 2011 г., грант Правительства Воронежской области (победитель, проект реализован в Лискинском историко-краеведческом музее). Разработчик проектов "Лискинское семицветие" (2015 г., реализован). "Лиски на ладонях" (2015 г.). "Музей поселка Давыдовка" (2015 г.). "Тропинки Веневитиновых" (2016 г.). "Юношеские краеведческие чтения"(2016 г.). "Страна Веневия" (2016 г., реализован). "Петровские грамоты" (2016 г.). Выставочный проект "Выдающиеся люди России. Михаил Веневитинов" (2016 г., реализован). "Школа экскурсоводов" (2016 г.). "Краеведческие чтения имени М.А. Веневитинова" (2016 г., реализован). Выставочный проект "Чтения Бориса Годунова в доме Веневитиновых" (2017 г.). Лауреат районного конкурса деятелей культуры "Лиски - браво!" в номинации "Спасенное уходящее" (2014 г.). Организатор фольклорного фестиваля "Лискинский ларец" (с 2013 г.). 4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта: * Кафедра философии, социологии, истории (участие в разработки концепций, составление текстов экскурсий, участие в работе культурно-образовательного отдела и лаборатории музееведения и музейно-технического проектирования, подготовка грантовых заявок). * Управление стратегического развития (участие во всех этапах реализации проекта) 4.3. Внешние участники проекта (партнеры проекта): *ГБУ ВО "Областной центр развития дополнительного образования и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи" Роль в реализации проекта: - Паспортизация Музея инженерного дела - Создание и организация работы общественного совета Музея инженерного дела (положение, план заседаний и т.п.) - Разработка концепции Единого культурно-информационного музейного центра. - Создание Единого культурно-информационного музейного центра. - Организация семинаров для музейных работников Воронежской области. - Организация курсов повышения квалификации для музейных работников. *МКУК "Лискинский историко-краеведческий музей" - Создание и организация работы общественного совета Музея инженерного дела (положение, план заседаний и т.п.) - Разработка концепции Единого культурно-информационного музейного центра. - Создание Единого культурно-информационного музейного центра со следующими отделами

- Результаты и эффекты проекта: 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года * Паспортизация Музея инженерного дела. * Участие в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющимся мире» фонда Потанина. * Общественного совета Музея инженерного дела функционирует как организация внештатных сотрудников музея. Общественный совет функционирует за счет взаимовыгодного сотрудничества (самореализация,PR, реклама продукции и услуг, сотрудничество в сфере туризма и т.п.) * Создан проекта и тематико-экспозиционного плана новой экспозиции Музея инженерного дела. * Ремонт и оснащение фондового хранилища. * Систематизированы документы и материалы научного фонда Музея инженерного дела. * Создана страница Музея инженерного дела на сайте ВГТУ и в соцсетях. * начата разработка экскурсий (обзорная, тематические) по новой экспозиции Музея инженерного дела, а также экскурсии по городу с включением в маршрут университетского музея. * Разработка концепции Единого культурно-информационного музейного центра. * Подготовлены материалы для участия в городской выставке, посвященной 100-летию комсомола. 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта * Подготовлены заявки на участие в грантовых конкурсах «Меняющийся музей в меняющимся мире» и «Музейный десант» фонда Потанина, Русского географического общества, Правительства Воронежской области * Наполнены страницы Музея инженерного дела на сайте ВГТУ, а также страницы музея в соцсетях (летопись университета, выдающиеся ученые, известные выпускники, стройотряды и т.д.). * Проект новой экспозиции Музея инженерного дела. * Создан электронный каталог фондов Музея инженерного дела. * Оборудовано фондового хранилища Музея инженерного дела. * Разработаны варианты обзорной и тематической экскурсий: «Опорный вуз Центрального Черноземья: от истоков до сего дня», «Архитекторы и архитектура Воронежа», «Воронежские инженеры» и др. по новой экспозиции Музея инженерного дел * Разработаны экскурсий по городу Воронежу для гостей и студентов университета с включением в него в качестве ключевого пункта посещение Музея инженерного дела: «Архитектурная экскурсия по столице Центрального Черноземья», «Прогулки с краеведом» («Воронежские легенды», «Архитекторы и строители ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ», «Воронежские авиастроители и авиаторы», «Кино в Воронеже» и т.д. * Организована и проведена серии семинарских занятий для руководителей музеев образовательных учреждений Воронежской области на базе Музея инженерного дела. * Создан Единый культурно-информационный музейный центр со следующими отделами: - Музей инженерного дела (работа постоянной экспозиция музея) - Выставочный отдел (организация выставок в Выставочных залах университета, а также выездных выставок вне музея) - Экскурсионный отдел (экскурсионное бюро, штат профессиональных экскурсоводов, создание авторских экскурсий: архитектурной, военной и т.п.) - Отдел хранения (хранение, обработка и популяризация фондов Музея инженерного дела через создание виртуального путеводителя по фондам, а также организация реставрация экспонатов для других музеев региона) - Лаборатория музееведения и музейно-технического проектирования (оказание методической помощи различным организациям по строительству музеев, а также изменению существующих экспозиций) - Культурно-образовательный центр (программы дополнительного образования: "Школа экскурсоводов", "Музейное проектирование", "Музееведение", "Менеджмент и маркетинг музейной деятельности" и т.п.) - Музейный интернет-центр (создание и поддержание работы виртуального пространства "Музея инженерного дела" и виртуальных выставок, обновление контента в информационных устройствах в постоянной экспозиции музея, наполнение и обеспечение работы сайта музея, организация рекламных акций) - Музейно-педагогический центр (профориентационная работа со школьниками, гражданско-патриотическое воспитание молодежи музейными средствами, организация продленки для школьников, клуб "Юный музейщик" и т.п.) - Визит-центр (создание виртуальной карты с проложенными экскурсионными маршрутами по достопримечательностям региона в виде специальной программы для информационных устройств , изготовление карт и буклетов достопримечательностей, организация экскурсий и мероприятий и т.п.). * Разработка концепции выставочного зала Музея инженерного дела. * Создание экспозиции выставочного зала. * Организация выставки, посвященной 110-летию со дня создания Среднего механико-технического училища имени Петра Великого - учебного заведения, на базе которого был создан ВИСИ. * Организация и проведение серии семинарских занятий для музейных работников Воронежской области на базе Музея инженерного дела. * Организация курсов повышения квалификации для музейных работников. 5.3. Влияние проекта на развитие университета Единый культурно-информационный центр станет инновационной площадкой сотрудничества учреждений образования и культуры на базе ВГТУ для реализации Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". Это будет способствовать созданию положительного имиджа Воронежского государственного технического университета, как опорного университета Центрального Черноземья. Современные информационные технологии позволят усовершенствовать деятельность Музея инженерного дела, избежать многократного ввода информации, облегчить и упростить труд музейных специалистов, предоставить доступ к экспонатам музея не только сотрудникам и студентам, но и всем желающим, и тем самым способствовать популяризации ВГТУ и региона в целом. Внедрение системы музейных информационных технологий позволят создать на основе фондов музея виртуальную экспозицию, а также единую систему по учету и контролю над музейными фондами членами музейного сообщества региона с перспективой использования данной информации для подготовки совместных выставок и проектов. В своей работе Музей инженерного дела благодаря созданию Единого информационно-культурного музейного центра сможет скомпилировать положительный опыт работы лучших музеев страны и Европы, привнести свою уникальность, стать одним из воплощений программы развития ВГТУ как университета европейского уровня. Профессиональным и современно-оснащенным музей можно будет интегрировать в учебный процесс, и на его площадке организовывать различные мероприятия гуманитарной направленности. Единый информационно-культурный музейный центр ВГТУ сможет расширить профиль образовательных программ: например, организовывать курсы повышения квалификации для музейных работников, а в дальнейшем ввести новые специальности – в частности готовить специалистов музейного профиля (экскурсоводов, музейных проектировщиков, реставраторов и т.п.). Подобные образовательные программы на сегодняшний момент весьма востребованы среди населения региона, т.к. профессия музейного специалиста на рынке труда становится популярной. А учебные заведения в нашем регионе такого профиля отсутствуют. Оказание методической помощи по проектированию музеев позволит повысить престиж университета как единственного государственного учреждения региона, способного оказывать профессиональные услуги такого рода. На сегодняшний момент специалисты данного направления представлены лишь в Лаборатории музейного проектирования (г. Москва). 5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона) * Увеличение партнерских просветительско – образовательных и волонтерских проектов с учреждениями образования и культуры. * Создание Визит-центра поможет разработке позитивного историко-культурного бренда территории как важного инновационного ресурса развития региона. * Обеспечение доступа жителей региона к значимым объектам историко-культурного наследия Центрального Черноземья за счет создания новых экскурсионных маршрутов и новых услуг на рынке туриндустрии региона. * Повышение культурного и духовного потенциала местного сообщества, ориентирование учащихся в выборе профессии в сфере культуры, образования и науки. * Вовлечение местных жителей в деятельность по сохранению историко-культурного наследия. * Развитие ВГТУ как культурно-просветительского многофункционального центра, на площадке которого создаются условия для интеллектуального досуга молодежи, что будет способствовать реализации программ молодежной политикой, реализуемой в регионе.

- Показатели эффективности проекта: 1. Увеличение количества партнерских организаций из числа музейного сообщества и туристических организаций региона. 2.Увеличение количества новых образовательных программ университета 3. Увеличение количества воспитательных мероприятий университета. 4. Количество положительных упоминаний об университете или музее в СМИ и соц. сетях. ## 5.2. Устойчивость. Как будет развиваться деятельность проекта в дальнейшем. 1. Работа Единого культурно-информационного музейного центра будет продолжена (лектории, совместные массовые мероприятия, акции, социально-значимые проекты) 2. Реализация образовательных программ в рамках проекта станет основой для развития университета как культурно-просветительского центра.

- Бюджет проекта Источник финансирования:; Объем финансирования. 2017; 2018; 2019; 2020. субсидия. софинансирование. Всего:. №; Статья расходов; Цена за ед.; Количество; Стоимость. 1; Оборудование для фондового хранилища. - Стеллажи для экспонатов; 7 шт; 100 000 р... - Мебель для персонала :. стол; 3 000 р.; 2 шт; 6 000 р.. тумба выкатная; 2 600 р; 2 шт; 5 200 р.. тумба для оргтехники; 2 700 р.; 1 шт; 2 700 р.. Полка навесная; 1 300 р.; 3 шт; 3 900 р.. Кресло офисное; 2 400 р.; 2 шт; 4 800 р.. - Офисная техника. компьютер; 40 000 р.; 1 шт; 40 000 р.. Цветной принтер; 16 000 р.; 1 шт; 16 000 р.. Флешка (128 Гб); 2 500 р.; 1 шт; 2 500 р.. Флешка (256 Гб); 5 000 р.; 1 шт; 5 000 р.. Флешка (32 Гб); 1000 р.; 3 шт.; 3 000 р.. 2; Оборудование для выставочного зала. - Вывеска; 20 000 р; 1 шт; 20 000 р.. - Витрины малые; 15 000 р.; 8 шт; 120 000 р.. - Витрина большая; 50 000 р.; 1 шт; 50 000 р.. - Пуфы; 10 000 р.; 4 шт; 40 000 р. 3; Мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук); 130 000 р.; 1 шт; 130 000 р.. 4; Изготовление полиграфии (буклеты, флаеры); 15 000 р.. Всего:; 420 100 р..

- Календарный план реализации Проекта: № п/п; Мероприятие/деятельность; Срок исполнения; ответственные. 1; Разработка и утверждение концепции развития Музея инженерного дела на 2017-2020 гг.; Март-май 2017 г.; Проректор по стратегическому развитию, директор музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории»,. 2; Паспортизация Музея инженерного дела; Август-ноябрь 2017 г.; Проректор по стратегическому развитию, директор музея, ведущий сотрудник музея. 3; Подготовка заявок на участие в грантовых конкурсах «Меняющийся музей в меняющимся мире» и «Музейный десант» фонда Потанина, Русского географического общества, Правительства Воронежской области; Ноябрь 2017- август 2018 г.; Директор музея, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 4; Создание и организация работы общественного совета Музея инженерного дела (положение, план заседаний и т.п.); Сентябрь- ноябрь 2017 г.; Ректорат, директор музея, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории»,. 5; Создание страницы Музея инженерного дела на сайте ВГТУ, а также страниц музея в соцсетях (летопись университета, выдающиеся ученые, известные выпускники, стройотряды и т.д.); Сентябрь-декабрь 2017 г.; Директор музея, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 6; Создание проекта новой экспозиции Музея инженерного дела.; Июнь-декабрь 2017 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории», музейный дизайнер. 7; Подготовка тематико-экспозиционного плана Музея инженерного дела (подбор фотоматериалов, документов, экспонатов и т.п., план размещения их в каждом разделе экспозиции); Сентябрь 2017 – март 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории», музейный дизайнер. 8; Ремонтные работы в помещении Музея инженерного дела, создание новой экспозиции, изготовление макета студенческого городка университета; 2018 г.; Проректор по капитальному строительству, эксплуатации зданий и сооружений, директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории», преподаватели и студенты Архитектурного факультета, музейный дизайнер. 9; Подготовка информации для размещения в информационном киоске и изготовления альбомов по истории кафедр и факультетов университета; 2017-2018 гг.; Деканы факультетов и заведующие кафедрами, директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея. 10; Создание электронного каталога фондов Музея инженерного дела; 2018 г.; Директор музея, ведущий сотрудник музея, программист. 11; Работа с материалами архивов Воронежской области и копирование их с целью пополнения фондов Музея инженерного дела, составления летописи университета и создания новой экспозиции музея; 2017-2018 гг.; Директор музея, ведущий сотрудник музея. 12; Подготовка буклета Музея инженерного дела; 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 13; Разработка обзорной и тематической экскурсий: «Опорный вуз Центрального Черноземья: от истоков до сего дня», «Архитекторы и архитектура Воронежа», «Воронежские инженеры» и др. по новой экспозиции Музея инженерного дела; 2017-2018 гг.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 14; Разработка экскурсий по городу Воронежу для гостей и студентов университета с включением в него в качестве ключевого пункта посещение Музея инженерного дела: «Архитектурная экскурсия по столице Центрального Черноземья», «Прогулки с краеведом» («Воронежские легенды», «Архитекторы и строители ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ», «Воронежские авиастроители и авиаторы», «Кино в Воронеже» и т.п.); 2017-2018 гг.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 15; Подготовка и проведение серии лекций по истории университета и истории архитектуры Воронежа: «Становление инженерного образования в Центральном Черноземье», «Архитектурное и скульптурное искусство Воронежа», «От смешного до великого» (театр ВИСИлей), «Воронеж разрушенный и восстановленный», «Знаменитые архитекторы и строители ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ», «Воронеж будущего» и др.; 2017-2018 гг.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 16; Подготовка и проведение уроков в Музее инженерного дела для средних школ с целью профориентации: «Строители и архитекторы», «Архитектура будущего», «Авиастроение», «Ракетостроение», «История технического университета от а до я»; 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 17; Организация и проведение серии семинарских занятий для музейных работников Воронежской области на базе Музея инженерного дела; 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории», Центр дополнительного образования и гражданско-патриотического воспитания Воронежской области. 18; Организация выставки, посвященной открытию Среднего механико-технического училища им. Петра Великого, на базе которого был создан ВИСИ; 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории». 19; Участие в выставке, посвященной 100-летию комсомола; 2018 г.; Директор музея инженерного дела, ведущий сотрудник музея, преподаватели кафедры «Философии, социологии, истории».

- Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы развития (2017 г.): - Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках стратегического проекта развития №; Наименования мероприятия Программы развития; Степень реализации мероприятия Программы развития в рамках стратегического проекта развития. 1; 3.1.2. Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики и социальной сферы; Мероприятие реализовано частично. 2; 3.1.3. Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса; Мероприятие реализовано частично. 3; 3.2.3 Совершенствование инновационной инфраструктуры университета; Мероприятие реализовано частично. 4; 3.3.1 Создание и совершенствование системы подбора и оценки персонала. Формирование кадрового резерва; Мероприятие реализовано частично. 5; 3.4.2 Совершенствование системы управления университетом; Мероприятие реализовано частично. 6; 3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры.; Мероприятие реализовано частично. 7; 3.6.3. «Формирование бренда университета как образовательно-просветительского центра региона»; Мероприятие реализовано частично. - Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития №; Наименование блока мероприятий, к которому относится показатель результативности; Наименование показателя результативности. 1; 3.1.1. Разработка образовательных программ университета, обеспечивающих конкурентоспособность региона на российских и международных рынках продукции, разработок, исследований и инноваций; - устойчивая связь профессионального образования с реальным сектором экономики и удовлетворение потребности региона в специалистах соответствующей квалификации; - увеличение контингента обучающихся по программам высшего образования, среднего и дополнительного профессионального образования, в том числе обучающихся, с которыми заключены договоры о целевом обучении;. 2; 3.1.3. Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса; - осуществление эффективной коммуникации между обучающимися и преподавателями через электронную информационно-образовательную среду; - реализация смешанного обучения (сочетание электронного обучения с традиционными аудиторными занятиями) повысить эффективность работы преподавателя с точки зрения максимального количества студентов, которых он может обучить;. 3; 3.2.3 Совершенствование инновационной инфраструктуры университета; - количество инновационных подразделений университета, в т.ч. бизнес- инкубаторов, центров, лабораторий, творческих мастерских. 4; 3.3.1 Создание и совершенствование системы подбора и оценки персонала. Формирование кадрового резерва; - доля подразделений, обеспеченных кадровым резервом. 5; 3.4.2 Совершенствование системы управления университетом; - доля подразделений, охваченных единой системой электронного документооборота. 6; 3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры.; - обеспеченность обучающихся объектами инфраструктуры для развития культурно-творческих способностей - количество созданных объектов в университете для работы малых инновационных предприятий и исследовательской деятельности. 7; 3.6.3. «Формирование бренда университета как образовательно-просветительского центра региона»; - количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду российских культурных ценностей толерантности - количество созданных национальных культурных центров. - Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям преобразований Программы развития Наименования направления преобразования; Объем финансирования:. субсидия; софинансирование. Модернизация образовательной деятельности. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности. Развитие кадрового потенциала. Модернизация системы управления университетом. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

Комментарии к заполнению формы предоставления информации о стратегическом проекте развития опорного университета

- Минимальный срок реализации проекта – 1 год. Максимальный срок реализации проекта – окончание реализации Программы развития.

- Рекомендуемое количество задач реализации проекта – не более 5.

- По руководителю проекта рекомендуется указать ФИО, должность, обоснование выбора персоналии в качестве руководителя проекта.

- В качестве структурных подразделений университета – участников проекта рекомендуется указать не более трех ключевых структурных подразделений, ответственных за достижение результатов проекта, с описанием их роли в реализации проекта. Не рекомендуется указывать в качестве участников проекта структурные подразделения, осуществляющие сопровождение процессов в университете.

- В качестве внешних участников проекта рекомендуется указать не более трех ключевых участников с описанием их роли в реализации проекта, с указанием их обязательств по софинансированию проекта (при наличии).

- Указываемые в разделах 5.1 – 5.2. результаты должны быть верифицируемыми и измеримыми. Экспертная оценка проекта будет основываться в первую очередь на заявляемых результатах проекта, которые планируются к достижению до конца 2017 года.

- Рекомендуется указать не более 5 целевых показателей эффективности реализации проекта.

- В календарном плане рекомендуется указывать не более 6 мероприятий в год.

- Раздел 9 заполняется только для 2017 года.